附件

广州市建设工程绿色施工工作技术指引

（试行）

1 总 则

1.1为进一步贯彻落实住房和城乡建设部《绿色施工导则》，推动我市建设工程绿色施工工作，加强文明施工管理，实现建筑业可持续发展，根据《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T50640-2010）等，结合我市实际情况，特制定本技术指引。

1.2绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。

1.3 绿色施工管理是指对建设工程全过程实施绿色施工的管理控制，包括对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的控制（四阶段控制）。

2 绿色施工科目标准

2.1绿色施工主要由环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护（简称“四节一环保”）等五个方面内容组成。

2.2 根据住房和城乡建设部《绿色施工导则》、《建筑工程绿色施工评价标准》，我市抽取其中部分重要内容，作为我市绿色施工的主要科目在全市范围内推广开展。

2.3绿色施工科目包括但不限于以下范围：

2.3.1环境保护。

（1）工地扬尘控制。

（2）机械设备噪音控制。

（3）建筑废弃物源头减量及回收利用。

2.3.2节水。

（1）中水回收利用系统。

（2）绿色水资源回收载体。

（3）水循环利用。

2.3.3节材。

（1）围墙围挡材料的循环使用。

（2）临时道路和地面硬化的预制块铺设。

（3）新型模板系统的使用。

（4）辅材预制构件的使用。

（5）轻质砌砖的使用。

(6)工艺样板间的循环使用。

（7）建筑爬模系统的使用。

（8）周转式或整体吊装设施的循环使用。

2.3.4节地。

(1) 工地的绿化及复绿。

(2)永久道路代替临时道路的铺设。

2.3.5节能。

(1)绿色施工自动化机械设备的使用。

(2)使用节能节电设备。

3绿色施工技术标准

3.1环境保护技术标准。

3.1.1工地扬尘控制。

(1)土方开挖扬尘控制。

进行土方施工作业（钻孔、打桩、土方开挖、土方回填等）时，应采取洒水压尘措施（如挖掘车辆及设备加装洒水装置或安排专人在挖掘作业面同步进行洒水降尘）；遇到四级以上大风天气或雾霾天气时，应当停止土方施工作业，并在作业处覆盖防尘网。非施工作业面的裸露土或临时存放的土堆闲置3个月内的，应当采用密目网或彩布进行覆盖、压实、洒水等降尘措施；裸露地面或临时存放的土堆闲置在3个月以上的，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装；土方运输装载须低于槽帮15cm，并采取有效措施封闭严密，杜绝遗撒污染道路。

(2)切割加工粉尘管理。

管线安装施工的砖墙沟槽切割，应采用湿作业法进行施工。在楼层外排栅采用喷雾安装降尘系统，减少扬尘污染。装饰工程所用石材应优先组织半成品进入施工现场，实施装配式施工，减少因石材切割、加工所造成的扬尘污染。现场石材切割加工应设置专用封闭式作业间，操作人员必须佩带防尘口罩，以降低或减少扬尘对环境的污染和人体的危害。

3.1.2机械设备噪音控制。

使用低噪音施工设备，对现场的电锯、电刨、搅拌机、固定式混凝土输送泵、大型空气压缩机等强噪声设备应搭设封闭式机棚，以减少噪声污染，对部分噪音超标的机械设备及时进行更换或改善。

3.1.3建筑废弃物回收利用。

鼓励在施工现场采用管道回收、粉碎机、振动筛选机、小型免烧制砖机等设备，对土方及建筑废弃物进行加工处理，制作可用于市政道路维修的回填料、路基石、围蔽使用的再生骨料、环保免烧砖等产品。处理产生的回填材料可用于基坑回填、地下室垫层、市政道路垫层、小区道路垫层；也可制作环保免烧砖，用于地下室砖模、地下室隔墙。

3.2节水技术标准。

3.2.1中水回收利用系统。

推广采用雨水、中水或可再利用水的搜集系统和循环用水装置，提高水资源的利用率。在施工现场不提倡抽取地下水资源及占用自来水公共资源。

3.2.2绿色水资源回收载体。

回收利用的水箱须采用铝合金、铁、不锈钢、塑料等材质制作，达到循环使用的目的。严禁使用混凝土及砖砌材料制作，防止二次建筑垃圾的产生及处理。

3.2.3水循环利用。

一是将生活区生活废污水（雨水、厨房洗菜中水、洗漱间的洗衣等用水）集中处理后，使用于生活区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、冲洗厕所等，从而达到节约用水的目的。二是将回收水资源用于工地现场扬尘作业（包含切割材料、场地清理、车辆运输等）的喷雾降尘处理。

3.3节材技术标准。

3.3.1围墙围挡材料的循环使用。

(1)围墙围蔽材料。

推广采用制作简单、安拆方便、搬运轻捷、安全性强、耐腐蚀、周转次数多的可拆装式环保围墙（如全塑料材质、轻质钢板等）。

(2)临边围挡防护材料。

临边、洞口等防护部位推广采用可拆卸周转使用的定型化、工具化、标准化围挡（如拆装式楼层临边防护、拆装式洞口防护、可拆装式防护栏杆等）。基坑周边围护使用可周转使用的可拆装式防护栏杆。

3.3.2临时道路和地面硬化的预制块铺设。

利用建筑废弃物再生材料、短或废钢筋制作可多次周转的预制构件，工地现场临时道路和地面硬化采用块材预制铺设，达到循环使用的目的，减少临时性道路混凝土浇筑和二次清理时建筑垃圾的产生。

3.2.3新型模板系统的使用。

使用工具式模板和新型模板材料，如铝合金、塑料、玻璃钢和其他可再生材料的大模板和钢框镶边模板，实现模板周转次数多、可回收利用，减少木材资料的浪费。

3.2.4辅材预制构件的使用。

应将剩余的钢管、钢筋加工成外排脚手架脚踏板和洞口防护盖。应将木模板的边角料废料加工成外排脚手架踢脚板等。

3.2.5轻质砌砖的使用。

采用轻质砌砖，采用特殊粘合剂，减少砂浆使用。

3.2.6工艺样板间的循环使用。

推广使用移动式、可循环使用的工艺样板间，减少建筑废弃物的产生。

3.2.7建筑爬模系统的使用。

推广使用防火性能好、安全等级高、无需更换安全密目网的建筑液压爬模系统，节约钢管、安全网和大量木材的堆放和使用。

3.2.8周转式或整体吊装设施的循环使用。

推广生活区、办公区采用防火性能好、可重复使用的周转式或整体吊装板房、设施等。

3.4节地技术标准。

3.4.1工地的绿化及复绿。

红线外临时占地使用荒地、废地，少占用农田和耕地；施工完成后及时恢复绿化植被。施工周期较长的现场，按建筑永久绿化要求，新建绿化。

3.4.2永久道路代替临时道路的铺设。

施工现场临时道路布置应与原有及永久道路兼顾考虑，减少临时道路的铺设，从源头减少建筑废弃物的产生。

3.5节能技术标准。

3.5.1自动化机械设备。

推广绿色施工自动化机械设备（如数控弯箍机、电动运输车、机械喷涂抹灰设备等）的使用，减少使用人力搬运，降低材料的损耗，提高作业效率。

3.5.2节能节电设备。

办公、生活和施工现场使用LED节能照明灯具、空气能热水器等节能节电设备，减少临时用电消耗。

4绿色施工评价标准

4.1评价体系。

根据《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T50640-2010）规定，结合我市施工实际需要制定广州市绿色施工评价标准。按环境保护、节水、节材、节地、节能等五类项目进行评价。“四节一环保”五类项目（环保类与节材类为必须完成）已落实三类及三类以上的，确认为符合建筑工地绿色施工试点（四节一环保）要求，该项目评定为广州市绿色施工项目（详见附表1：《建筑工程绿色施工（四节一环保）项目确认表》）。

4.2绿色施工评价指标。

由环境保护、节水、节材、节地、节能等五类项目进行评价，具体见附表2：《建筑工程绿色施工项目（四节一环保）评价表（试行）》。

5 绿色施工建筑废弃物再生产品使用标准

5.1建筑废弃物再生产品经第三方检测机构及产品使用方多次抽样检测实验证明：不同粒径规格的再生骨料目前明确可用于公路路基、道路水泥稳定层、混凝土生产骨料（C25以下）、基坑回填、再生环保砖、环保板材、建筑预制件等方面。

5.2 建筑废弃物再生产品使用标准。

再生骨料的性能及用途应符合国家现行标准《建筑垃圾处理技术规程》CJJ134-2009、《再生骨料应用技术规程》JGJ/T240-2011、《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176-2010、《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177-2010的的技术指标。

再生砖的性能及用途应符合国家现行标准《非烧结垃圾尾矿砖》JC／T 422-2007、《蒸压灰砂砖》GB ll945-1999、《蒸压灰砂空心砖》JC／T 637-1996的技术指标。

再生砌块的性能及用途应符合国家现行标准《普通混凝土小型空心砌块》GB 8239-1997、《轻集料混凝土小型空心砌块》GB／Tl5229-2011、《蒸压加气混凝土砌块》GB ll968-2006、《装饰混凝土砌块》JC／T 641-2008的技术指标。

5.3 建筑废弃物再生产品使用标准规范及技术参数详见附表3《建筑废弃物再生产品使用标准规范及技术参数表》。

6 绿色施工激励政策

6.1推进绿色施工示范工程。推进我市建筑业绿色施工创建活动，发挥绿色施工示范工程在建筑节能减排工作中的导向引领作用，引导我市企业积极申报绿色施工示范工程评价工作。

6.2增加诚信综合评价系统评分内容。将建筑垃圾减量、循环利用管理等绿色施工内容纳入建筑施工企业市场行为评价标准，对被评定为广州市绿色施工项目的施工企业、监理企业，进行企业诚信评价奖励加分。

广州市城乡建设委员会

2014年7月22日

附表1

建筑工程绿色施工（四节一环保）项目确认表

| 工 程 名 称 |  | 工 程 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施绿色施工时间 |  |  |  |
| 实施类别 | □环境保护 项 □节水与水资源利用 项 □节材与材料资源利用 项 □节地与施工用地保护 项 □节能与能源利用 项 |  |  |
| 实施内容 | （填：完成三类以上内容，其中环境保护和节材与材料资源利用为必须完成项，及绿色施工实施效果。） |  |  |
| 施工单位自我评价（盖章） | 完成 类 项 |  |  |
|  | （项目负责人签名或盖注册章） 年 月 日 |  |  |
| 监理单位自我评价（盖章） |  |  |  |
|  | （项目总监签名或盖注册章） 年 月 日 |  |  |
| 建设单位复评（盖章） | 年 月 日 |  |  |
| 建设工程质量安全监督站复核（盖章） | 年 月 日 |  |  |
| 市建委审核 | 年 月 日 |  |  |

# 说明：

# 1. 本表须根据《建筑工程绿色施工项目（四节一环保）评价表》规定的标准进行评价。

# 2.该表作为施工、监理企业综合诚信评价体系加分的依据。

附表2

建筑工程绿色施工项目（四节一环保）评价表（试行）

工程名称：                                           施工单位：

| 实 施 内 容 |  | 实 施 情况 |
| --- | --- | --- |
| 环保 | 1.土方作业阶段，建筑挖掘机应在合适位置安装喷水降尘设备，及时对开挖土方扬尘污染严重的部位进行喷水处理； | 落实50%以上□ 未落实□ |
|  | 2.在施工现场设置喷水降尘设施，采取大面积喷水喷雾措施降尘； | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 3.土方外运时，应进行密闭处理，施工现场出口设置洗车槽； | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 4.使用低噪音、低振动的机具，在施工场界对采取隔音与隔振措施、噪音进行实时监测； | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 5.机械剔凿作业采用遮挡、掩盖、水淋等防护措施，减少扬尘污染。 | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 6.在楼层外排栅采用喷雾安装降尘系统，减少扬尘污染。 | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 7.非施工作业面的裸露土或临时存放的土堆闲置3个月内的，应当采用密目网或彩布进行覆盖、压实、洒水等降尘措施； | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 8.裸露地面或临时存放的土堆闲置在3个月以上的，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。 | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 9.高层或多层建筑清理垃圾搭设封闭性临时专用道（如管道回收等）或采用容器吊运； | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 10.对建筑垃圾进行分类，收集到现场封闭式垃圾点，集中运出； | 落实50%以上□ 未落实□ |
|  | 11.施工现场采用粉碎机、振动筛选机、小型免烧制砖机等设备，现场加工； | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 12.回收利用建筑废弃物，制作回填材料，用于基坑回填、地下室垫层、市政道路垫层、小区道路垫层； | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 13.回收利用建筑废弃物，制作环保免烧砖，用于地下室砖模、地下室隔墙。 | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 小计13项 | 完成 项 |
| 节水 | 1.采用雨水、中水或可再利用水的搜集系统和循环用水装置； | 落实50%以上□ 未落实□ |
|  | 2.回收利用的水箱须采用铝合金、铁、不锈钢、塑料等材质制作； | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 3.将生活区生活废污水（雨水、厨房洗菜中水、洗漱间的洗衣等用水）集中处理后，使用于生活区的绿化浇灌、道路冲洗、冲洗厕所； | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 4.回收水资源用于工地现场扬尘作业（包含切割材料、场地清理）的喷雾降尘处理； | 落实50%以上□ 未落实□ |
|  | 5.回收水资源用于楼层外排栅采用喷雾降尘系统，减少扬尘污染； | 落实50%以上□ 未落实□ |
|  | 6.推广使用直饮水系统； | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 7.回收水资源用于工地现场器具、设备、运输车辆的清洗。 | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 8.采用中水搅拌、养护混凝土； | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 9.施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具。 | 落实50%以上□ 未落实□ |
|  | 小计9项 | 完成 项 |
| 节材 | 1.采用周转次数多的可拆装式环保围墙（如全塑料材质、轻质钢板等）。 | 落实50%以上□ 未落实□ |
|  | 2.临边、洞口等防护部位推广采用可拆卸周转使用的定型化、工具化、标准化围挡（如拆装式楼层临边防护、拆装式洞口防护、可拆装式防护栏杆等）。 | 落实50%以上□ 未落实□ |
|  | 3.基坑周边围护使用可周转使用的可拆装式防护栏杆。 | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 4.推广工地现场临时道路、地面硬化采用预制块材或钢板铺设。 | 落实30%以上□ 未落实□ |
|  | 5.使用钢筋专业化加工和配送，进行工厂化生产； | 落实80%以上□ 未落实□ |
|  | 6. 多层、高层建筑使用工具式模板和新型模板材料，如铝合金、塑料、玻璃钢和其他可再生材料的大模板和钢框镶边模板，实现模板周转次数多、可回收利用，节约资源。 | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 7.使用剩余的钢管、钢筋加工成外排脚手架脚踏板和洞口防护盖及可周转的预制构件，将木模板的边角料废料加工成外排脚手架踢脚板等。 | 落实50%以上□ 未落实□ |
|  | 8.采用轻质砌砖，采用特殊粘合剂，减少砂浆使用。 | 完全落实 未落实□ |
|  | 9.使用移动式、可循环使用的工艺样板间； | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 10. 推广采用建筑爬模系统，减少外排栅和防护网的使用。 | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 11.生活区、办公区采用防火性能好、可重复使用的周转式或整体吊装式板房。 | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 小计11项 | 完成 项 |
| 节地 | 1.红线外临时占地使用荒地、废地，少占用农田和耕地； | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 2.施工现场利用永久道路与临时道路相结合的原则，减少临时道路的铺设。 | 落实50%以上□ 未落实□ |
|  | 3.施工完成后及时恢复绿化植被。 | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 4.现场设置可移动环保厕所； | 落实50%以上□ 未落实□ |
|  | 5.施工周期较长的现场，按建筑永久绿化要求，新建绿化。 | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 小计5项 | 完成 项 |
| 节能 | 1.使用变频技术的节能施工设备，如数控弯箍机、钢筋加工机等； | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 2.使用高效、环保的施工设备和机具，如电动运输车、喷涂机械等，减少使用人力，降低材料的损耗、提高工作效率； | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 3.利用太阳能、风能等再生能源； | 落实50%□ 未落实□ |
|  | 4.办公、生活和施工现场使用LED节能照明灯具； | 完全落实80%以上□ 未落实□ |
|  | 5.使用空气能热水器。 | 完全落实□ 未落实□ |
|  | 小计 | 完成 项 |
| 项目负责人（或项目经理）意见： （签名） 项目部盖章： |  | 项目总监（或总监代表）： （签名） 项目监理部盖章： |

说明：

一、本表由建筑工地项目部负责填写，每落实一项需照片或视频作为依据。

二、项目监理部严格把关，并在监理月报中及时将绿色施工措施落实情况报送质量安全监督部门。

三、满足下列情况的，方符合建筑工地绿色施工（四节一环保）要求。

1.环保类实施项目13项，工地落实7项以上的；

2.节水类实施项目9项，工地落实5项以上的；

3.节材类实施项目11项，工地落实6项以上的；

4.节地类实施项目5项，工地落实3项以上的；

5.节能类实施项目5项，工地落实3项以上的；

6．“四节一环保”五类项目（环保类与节材类为必须完成）已落实三类以上的（含三类）。

附表3

建筑废弃物再生产品使用标准规范及技术参数表

| 序号 | 再生产品类别 | 执行标准 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路路基骨料 | 《建筑垃圾处理技术规程》CJJ134-2009、《再生骨料应用技术规程》JGJ/T240-2011、《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176-2010、《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177-2010《公路路基施工技术规范》 (JTG F10-2006)《公路工程技术标准》 JTG B01-2003《公路路基设计规范》 JTGD30-2004 | 粒径、强度承载比 |
| 2 | 道路水泥稳定层骨料 | 《建筑垃圾处理技术规程》CJJ134-2009、《再生骨料应用技术规程》JGJ/T240-2011、《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176-2010、《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177-2010​《市​政​道​路​工​程​水​泥​稳​定​粒​料​基​层​质​量​评​定​标​准》D​B​J​ ​1​3​-​4​8​-​2​0​0​3 | 筛分级配、无侧限抗压强度 |
| 3 | 混凝土生产骨料（C25以下） | 《建筑垃圾处理技术规程》CJJ134-2009、《再生骨料应用技术规程》JGJ/T240-2011、《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176-2010、《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177-2010 | 表观密度、空袭率、微粉含量、吸水率、压碎指标、针片状含量、泥含量、颗粒级配、 |
| 4 | 基坑回填料 | 《建筑垃圾处理技术规程》CJJ134-2009、《再生骨料应用技术规程》JGJ/T240-2011、《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176-2010、《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177-2010 | 级配和压实度 |
| 5 | 再生环保砖 | 《非烧结垃圾尾矿砖》JC／T 422-2007、《蒸压灰砂砖》GB ll945-1999、《蒸压灰砂空心砖》JC／T 637-1996《普通混凝土小型空心砌块》GB 8239-1997、《轻集料混凝土小型空心砌块》GB／Tl5229-2011、《蒸压加气混凝土砌块》GB ll968-2006、《装饰混凝土砌块》JC／T 641-2008 | 外观尺寸、抗压强度、抗折强度、密度、碳化稳定性、吸水率、干燥收缩率 |
| 6 | 环保板材 |  | 外观尺寸、耐候性、抗冲击强度、耐冻融性能、抹面层不透水性、热阻 |
| 7 | 建筑预制件 | 《预制混凝土构件质量检验标准》（DB11/T968-2013） 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 （GB50204） | 尺寸偏差、外观质量、挠度检验、裂缝宽度检验、抗裂检验、承载力检验 |